## Epics
Epic | Judul Epic | Deskripsi | FR Covered | Jumlah Story | Daftar Story
1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Calon owner dapat mendaftar mandiri dengan akun Google, melengkapi Profile 11 field (Lampiran A), dan diverifikasi COO hingga halaman personal terbuka (UJ-6); COO mengelola data owner & pergantian COO, dan melihat audit trail; role tiga tingkat + matriks keterbukaan ditegakkan di batas server. Termasuk fondasi platform: scaffold Nuxt 4 sesuai Structural Seed (pin stack eksak, smoke-test NuxtAuth/PWA/paritas shadcn-vue, keputusan library chart & decimal — AR-1/2/3/12), email outbox + Resend/SPF/DKIM, Vercel Cron (kedaluwarsa pendaftar), PWA installable, halaman publik Login & Pendaftaran. | FR-15, FR-22, FR-13, FR-17, FR-12 | 9 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | COO mencatat keputusan MRO dalam sistem: harga beli/jual dengan riwayat tertaut MoM (transaksi berikutnya otomatis memakai harga berlaku), notulen MoM dua modus (tulis langsung draft→final **+ upload PDF dengan preview web** — Supabase Storage per AR-13), dan RKAP per fase (Capital Item, Initial/Final Requirement, penyesuaian instant otomatis+manual dalam batas agregat 1% + 1 saham, Utilization/Achievement/Held, rebalancing tertaut MoM); semua owner termasuk tanpa saham dapat melihat harga & RKAP — spreadsheet harga/RKAP pensiun. Menyiapkan gerbang pembelian untuk Epic 3. | FR-6, FR-7, FR-23 | 6 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
3 | Pembelian Saham End-to-End | Owner memesan pembelian saham secara mandiri dengan Panel Pratinjau live (validasi Strength gabungan posisi + pesanan pending, Harga Terkunci saat submit, gerbang RKAP & Quantity maksimal ceil/Quantity Left); pesanan masuk Antrian Beli dengan siklus hidup lengkap (tarik pesanan, kedaluwarsa hari-7, notifikasi email COO); COO mengonfirmasi dengan MFA OTP + pencatatan pembayaran + re-validasi kondisi terkini + plotting alokasi FIFO, atau memakai jalur input langsung untuk pembayaran tunai; transaksi efektif atomik dalam SATU transaksi DB (append ledger + posisi + audit + outbox Bukti) sesuai AD-2; Bukti Transaksi terkirim email & dapat diunduh ulang. Inti UJ-1. | FR-1, FR-3, FR-19, FR-20, FR-21, FR-11 | 8 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
4 | Dashboard Kepemilikan & Transparansi | Owner pemegang saham melihat tabel kepemilikan per owner (Quantity, Shares, Portion, Ceil, Strength, Actual, RTL + Grand Total) dan tiga chart paritas spreadsheet (pie Portion Kepemilikan, donut dua cincin Distribusi Pemodalan, stacked bar Big Cap dengan ambang kap konfigurabel) yang selalu sinkron satu sumber kebenaran; owner baru muncul otomatis; ketuk wedge chart ↔ sorot baris tabel (UJ-2). Dibangun di atas proyeksi LEDGER yang telah terisi lewat transaksi efektif (Epic 3) — AC "owner baru muncul otomatis" & "selalu sinkron" terverifikasi end-to-end lewat pintu finalisasi sesungguhnya; data nyata 22 owner lengkap via Migrasi (Epic 6) menjelang go-live. | FR-4, FR-5, FR-18 | 5 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
5 | Contribution & Distribusi Laba | COO mendefinisikan item Contribution (poin kuantitatif tertaut MoM), mencatat realisasi per owner, dan memicu cut-off pada tanggal RUPS dengan finalisasi poin sah + carry-over; saat RUPS: COO input laba diaudit & laba ditahan → sistem menghitung tiga budget pool (Charity/Dividen/Insentif, ratio parameter RUPS) + rincian per owner (Dividen = Portion × pool; Insentif = poin ÷ total poin × pool); rekap imutabel dapat dibandingkan antar-RUPS; owner tanpa saham yang insentifnya ditunaikan pada rekap berubah status Keluar. Realisasi UJ-4, UJ-5. | FR-8, FR-9, FR-10, FR-16 | 5 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
6 | Migrasi Historis & Go-Live | Seluruh riwayat transaksi (termasuk sheet Evidence), rekap kepemilikan Google Sheets, dan data pendaftaran Google Form dimigrasikan via pintu finalisasi LEDGER lengkap (plotting per Capital Item + pembayaran historis; tanpa outbox email untuk transaksi berlabel migrasi — Bukti regenerate-on-demand); **rehearsal: dry-run import penuh di staging dengan paritas Grand Total & Fulfillment Rate terverifikasi sebelum cutover produksi**; acceptance: paritas Grand Total (Quantity 3.622, Shares 5.187, Ceil 14.980) & Fulfillment Rate per jenis modal; backup/PITR aktif + drill restore terdokumentasi sebelum go-live; Google Sheets pensiun (gerbang SM-1/SM-2). | FR-14 | 5 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

## Stories
Story ID | Epic | Judul Epic | Judul Story | As a | I want | So that | Referensi (FR/AD/AR/UX-DR/NFR) | Jumlah AC | Acceptance Criteria | Status | Assignee | Sprint | Catatan
1.1 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Scaffold Platform Nuxt 4 | As a developer, | I want fondasi aplikasi sesuai Structural Seed dengan pin stack terverifikasi, | So that seluruh story berikutnya dibangun di atas substrat yang sudah diuji sesuai arsitektur. | AR-2, AR-3, AR-6, AR-12, AD-8, AD-12, UX-DR2 | 5 | [AC 1] Given: repo belum memiliki kode aplikasi When: scaffold Nuxt 4 dijalankan sesuai Structural Seed Then: struktur direktori tercipta: `app/` (pages, components/islands, composables), `server/api`, `server/domain/` berisi 10 modul (identity, orders, ledger, rkap, pricing, contribution, distribution, proofs, audit, migration) masing-masing berbentuk seragam (`index.ts` satu pintu impor, `*.service.ts`, `*.repo.ts`, `events.ts` opsional), `server/jobs`, `shared/domain` tanpa I/O, `drizzle/` And: pin terpasang eksak: `drizzle-orm@0.45.2`, `drizzle-kit@0.31.10`, `postgres.js` 3.4.9, Node 24 LTS dengan `engines >=22.19.0`; dist-tag Drizzle 1.0 dicek — bila GA, ambil dan ulangi smoke migrasi (AR-2) [AC 2] Given: NuxtAuth 1.3.1 terpasang When: smoke-test OAuth Google + session dijalankan di Nuxt 4 Then: login Google dan session bekerja And: bila gagal, fallback (`nuxt-auth-utils` / OAuth manual) dijalankan dan keputusannya tercatat — tetap memenuhi AD-8 [AC 3] Given: `@vite-pwa/nuxt` 1.1.1 terpasang When: smoke-test BUILD (generateSW) + install + prompt pembaruan dijalankan di Nuxt 4.5 Then: PWA installable dengan cangkang sesuai AD-12: cache hanya aset ter-fingerprint + manifest + ikon + `/offline`; dokumen SSR & `/api/**` `no-store` And: bila gagal, fallback `vite-plugin-pwa` langsung / SW kustom direviu terhadap AD-12 (AR-3) [AC 4] Given: shadcn-vue (primitif reka-ui) + Tailwind dipasang When: smoke-test paritas komponen kontrak dijalankan Then: Dialog, Sheet, Tooltip, Drawer, Input-OTP, Toast berfungsi di Nuxt 4 And: keputusan library chart (condong ECharts) dan decimal library (AR-12) dipin dan dicatat dengan alasan; delta brand tokens UX-DR2 terpasang light-only tanpa pasangan dark [AC 5] Given: lingkungan lokal via Supabase CLI (Docker) dan produksi Vercel + Supabase PG 17 via pooler When: konfigurasi env diselesaikan Then: hanya ada lingkungan `local` + `production`; infrastruktur email outbox (baris in-tx, kirim async + retry) + Resend dengan SPF/DKIM & From-domain siap dipakai story berikutnya (AR-6) | Backlog
1.2 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Autentikasi Akun Google & Halaman Login | As a calon owner / owner / COO, | I want masuk ke sistem dengan akun Google, | So that saya tidak perlu menghafal password baru dan identitas email tunggal terjamin. | AD-8, UX-DR3, UX-DR14, UX-DR15, UX-DR19 | 4 | [AC 1] Given: pengunjung belum terautentikasi membuka URL aplikasi When: halaman Login tampil Then: lockup logo 80px terpusat + tagline *"Sip the taste, dip the soul"* tampil (UX-DR3, UX-DR15) dengan satu CTA login Google [AC 2] Given: akun Google belum terhubung ke owner/pendaftar mana pun When: login dicoba Then: pesan arahan tampil: "Akun Google ini belum terhubung. Pendaftar: lanjutkan pendaftaran. Owner eksisting: hubungi COO untuk pencocokan email migrasi." (UX-DR15) [AC 3] Given: login berhasil When: redirect landing dieksekusi Then: tujuan mengikuti role: pemegang saham → Dashboard, owner tanpa saham/Keluar → Halaman Personal, COO → Antrian Beli (UX-DR14; untuk Epic 1 halaman tujuan cukup kerangka + state kosong sesuai UX-DR19) And: seluruh pengecekan role dilakukan di middleware server + route handler, tidak pernah di klien saja (AD-8) [AC 4] Given: sesi berakhir When: pengguna mengakses halaman terproteksi Then: dialihkan ke halaman Login | Backlog
1.3 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Audit Trail — Pencatatan & Tampilan COO | As a COO, | I want semua aksi tercatat permanen dengan aktor, waktu, dan detail, | So that akuntabilitas setiap keputusan bisa diperiksa kapan pun dan tidak bisa diubah siapa pun. | FR-12, AD-3, AD-5 | 3 | [AC 1] Given: modul AUDIT dengan tabel `audit_logs` dibuat via migrasi Drizzle When: skema dan grants diterapkan Then: tidak ada jalur UPDATE/DELETE pada `audit_logs` (AD-3) dan setiap entry ditulis dalam transaksi DB yang sama dengan aksinya — tidak pernah async [AC 2] Given: service domain melakukan aksi yang wajib diaudit When: helper audit modul dipanggil Then: entry berbentuk envelope `{ actor, action, target, details jsonb }`; nama action berasal dari registry enum terpusat; aktor berupa `user` (owner/COO) atau `system` (cron) (AD-3) And: modul lain menulis audit hanya lewat API publik modul audit (`index.ts`), tidak pernah menulis tabel tetangga (AD-5) [AC 3] Given: COO membuka halaman Audit Trail When: log dimuat Then: daftar aksi (aktor, waktu, detail) tampil hanya untuk COO; non-COO yang mengakses URL langsung dialihkan (FR-12) | Backlog
1.4 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Pendaftaran Owner Mandiri & Status | As a calon owner, | I want mendaftar menjadi owner dengan akun Google dari halaman publik, | So that saya bisa memulai kepemilikan tanpa Google Form dan tanpa bergantung pada orang lain. | FR-22, AD-11, UX-DR4 | 3 | [AC 1] Given: halaman pendaftaran diakses via link publik When: calon owner mendaftar dengan akun Google Then: baris owner dibuat dengan status `diajukan` (enum AD-11) dan pendaftaran tercatat di audit trail (FR-22) And: field referral TIDAK diminta saat pendaftaran — referral diajukan saat Pembelian Pertama (FR-22; Glossary) [AC 2] Given: pendaftar login setelah mendaftar When: status pendaftarannya dilihat Then: tampil salah satu status Diajukan / Terverifikasi / Ditolak (+ alasan) memakai Status Badge (UX-DR4: Diajukan `warn`, Terverifikasi `success`, Ditolak `destructive`) dengan perubahan status diumumkan `aria-live="polite"` [AC 3] Given: email yang sudah terdaftar sebagai owner When: pendaftaran dengan email yang sama dicoba Then: tidak ada baris owner duplikat (unique constraint per email — AD-11) | Backlog
1.5 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Kelengkapan Profile 11 Field | As a pendaftar, | I want mengisi 11 field Profile dengan indikator langkah yang persis, | So that saya tahu persis apa yang belum lengkap dan pendaftaran saya bisa diverifikasi. | FR-22, AR-6, AD-11, UX-DR14, UX-DR16, UX-DR19 | 4 | [AC 1] Given: pendaftar berstatus `diajukan` login When: membuka Kelengkapan Profile Then: 11 field Lampiran A tampil (Nama Lengkap, Alias, Gmail, Nomor HP, Kontak Darurat, Nomor HP Kontak Darurat, Hubungan dengan Owner, Nama Bank, Pemilik Rekening, Nomor Rekening) dengan indikator langkah persis yang belum lengkap (UX-DR16), tanpa navigasi lain (UX-DR14) [AC 2] Given: Profile belum lengkap mendekati hari ke-7 sejak pendaftaran (kalender-hari zona Asia/Jakarta) When: cron harian terproteksi CRON_SECRET berjalan Then: email pengingat terkirim pada H-3 via outbox (AR-6), lalu pada hari ke-7 status berubah `kedaluwarsa` via compare-and-set + entry audit (AD-11; FR-22) [AC 3] Given: pendaftar berstatus `kedaluwarsa` When: mendaftar ulang dengan email yang sama Then: transisi `kedaluwarsa → diajukan` terjadi pada baris owner yang sama via CAS (bukan baris baru) dan tercatat audit (AD-11) [AC 4] Given: submit form gagal karena gangguan non-validasi When: pendaftar mencoba lagi Then: isian dipertahankan + toast "Tidak dapat menyimpan — coba lagi." (UX-DR19) | Backlog
1.6 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Verifikasi & Penolakan Pendaftar oleh COO | As a COO, | I want memverifikasi pendaftar yang Profile-nya sudah lengkap, | So that akun owner aktif tanpa satu pun entri manual dari saya. | FR-15, AD-3, AD-11, UX-DR20, UX-DR21, UJ-6 | 4 | [AC 1] Given: COO membuka daftar pendaftar When: pendaftar dengan Profile belum lengkap dilihat Then: aksi verifikasi tidak tersedia (gerbang kelengkapan — edge UJ-6) [AC 2] Given: pendaftar dengan Profile lengkap When: COO memverifikasi Then: status berubah `diajukan → terverifikasi` via compare-and-set dalam SATU transaksi DB + entry audit; modul lain diaudit in-tx (AD-11, AD-3) And: bila cron kedaluwarsa berjalan hampir bersamaan, hanya satu penulis yang berhasil (race dijaga CAS yang sama) [AC 3] Given: COO menolak pendaftar When: alasan (wajib) diisi dan disimpan Then: status `ditolak` + alasan tampil apa adanya kepada pendaftar + tercatat audit (UX-DR20, UX-DR21) [AC 4] Given: owner baru berstatus `terverifikasi` tanpa saham When: login Then: landing di Halaman Personal (cakupan akses terbatas — FR-15) | Backlog
1.7 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Role, Matriks Keterbukaan & Navigasi | As a owner tanpa saham, | I want hanya melihat informasi yang menjadi hak saya, | So that transparansi antar owner terjaga sampai Pembelian Pertama saya efektif. | FR-15, AD-8, AD-11, UX-DR14 | 4 | [AC 1] Given: owner tanpa saham (terverifikasi, belum pernah membeli; berlaku juga bagi Keluar) mengakses URL permukaan terkunci secara langsung When: middleware server mengevaluasi request Then: ditolak di batas server dan dialihkan ke Halaman Personal dengan pesan "Transparansi penuh terbuka setelah Pembelian Pertama Anda efektif." (UX-DR14; AD-8) — bukan sekadar disembunyikan di UI [AC 2] Given: predikat akses/keterbukaan dievaluasi (aksesPenuh, perluReferral, pilihanReferral) When: server memanggilnya Then: memakai fungsi kanonik IDENTITAS atas status siklus hidup (AD-8, AD-11), tidak pernah diturunkan dari `positions.shares` live [AC 3] Given: pengguna login di mobile (<lg) When: navigasi tampil Then: bottom nav maksimal 4 item + "Lainnya" (Sheet) sesuai role; item nav terkunci tidak tampil sama sekali (UX-DR14) And: di desktop (≥lg): sidebar kiri dengan grup sesuai role; modal bertumpuk maksimal 1 tingkat [AC 4] Given: Halaman Personal owner tanpa saham dibuka When: konten dimuat Then: kerangka berisi Profile, portofolio & status Pesanan Pembelian miliknya (state kosong hingga Epic 3), harga berjalan & RKAP (tautan state kosong hingga Epic 2), dan pintu pembuatan Pesanan Pembelian — sesuai matriks keterbukaan §4.8 (FR-15) | Backlog
1.8 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Manajemen Owner oleh COO | As a COO, | I want mengelola data owner (identitas, kontak, status) di satu tempat, | So that data dasar selalu mutakhir tanpa spreadsheet dan kontak pengiriman Bukti/OTP selalu benar. | FR-13, AD-11 | 3 | [AC 1] Given: halaman Manajemen Owner (khusus COO) When: COO menambah/mengedit data owner (identitas, kontak WA/email) Then: perubahan tersimpan dan tercatat di audit trail (FR-13) And: kontak email dipakai sebagai kanal Bukti Transaksi & OTP MFA (kesiapan untuk Epic 3) [AC 2] Given: daftar pemilih owner untuk keperluan input transaksi When: COO memilih owner Then: seluruh owner dapat dipilih, termasuk yang terverifikasi namun belum pernah membeli (FR-13) [AC 3] Given: COO mengedit data owner When: mencoba mengubah status siklus hidup (mis. `keluar → terverifikasi`) secara langsung Then: ditolak — transisi status hanya via transisi sah bersistem CAS + event domain (AD-11); reaktivasi penuh terjadi lewat transaksi efektif (FR-13) | Backlog
1.9 | 1 | Pendaftaran Owner & Fondasi Akses | Pergantian COO | As a owner, | I want pergantian COO tercatat dengan referensi MoM, | So that jelas siapa pemegang kewenangan transaksional pada setiap saat. | FR-17, AD-8, UX-DR20 | 3 | [AC 1] Given: COO membuka alur pergantian peran When: owner pengganti dipilih dan referensi MoM (wajib) dilampirkan Then: tenure baru aktif, tenure lama berakhir, dan seluruh peristiwa tercatat di audit trail (FR-17) [AC 2] Given: referensi MoM kosong When: pergantian disubmit Then: ditolak oleh validasi sebelum menyimpan (UX-DR20) [AC 3] Given: COO lama login setelah pergantian When: mengakses sistem Then: kembali menjadi Owner biasa — kehilangan akses transaksional & menu COO (FR-17) And: kewenangan COO dievaluasi in-tx terhadap `coo_tenures` berlaku pada saat commit — aktor audit selalu pejabat saat itu (AD-8) | Backlog
2.1 | 2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | MoM MRO/RUPS Tulis Langsung | As a COO, | I want menyimpan notulen MRO/RUPS dari draft hingga final di sistem, | So that keputusan para owner hidup dengan jejak yang jelas — bukan di "ingatan kolektif" atau chat. | FR-7, UX-DR14, UX-DR19 | 5 | [AC 1] Given: COO membuka CMS MoM When: notulen baru dibuat Then: MoM tersimpan dengan tanggal dan status draft, serta dapat diedit hingga final (FR-7) [AC 2] Given: MoM berstatus draft selesai disusun When: COO memfinalkan Then: status berubah final dan peristiwa penfinalan tercatat di audit trail; MoM final tetap terbaca dengan tanggalnya [AC 3] Given: pemegang saham membuka daftar MoM When: halaman dimuat Then: notulen dapat dibaca; owner tanpa saham/Keluar mendapat permukaan terkunci (redirect Halaman Personal + pesan pembuka akses — matriks §4.8, UX-DR14) [AC 4] Given: belum ada MoM tersimpan When: halaman dibuka Then: tampil state kosong "Belum ada MoM tersimpan." (UX-DR19) [AC 5] Given: MoM tersimpan When: keputusan tertaut dibuat (harga — 2.3, fase RKAP — 2.4) Then: relasi keputusan → MoM tersedia sebagai referensi (FR-7) | Backlog
2.2 | 2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | Upload PDF MoM & Preview Web | As a COO, | I want mengunggah MoM yang sudah matang sebagai PDF, | So that notulen yang disusun di text editor mana pun tetap tersimpan dan bisa dipreview owner tanpa diketik ulang. | FR-7, AR-13, AD-8, UX-DR3 | 4 | [AC 1] Given: COO membuat atau mengedit MoM When: file PDF diunggah Then: file tersimpan di Supabase Storage bucket privat (AR-13) dengan metadata tertaut ke MoM dan peristiwa unggah tercatat audit (FR-7) [AC 2] Given: pemegang saham membuka MoM yang memiliki PDF When: preview dibuka Then: PDF tampil di web via URL bertanda tangan berumur pendek — akses hanya untuk role berwenang; akses URL langsung tanpa sesi valid ditolak (AD-8) [AC 3] Given: pengguna non-COO (termasuk pemegang saham) When: mencoba mengunggah PDF Then: ditolak di route handler — kewenangan upload hanya COO (AD-8) [AC 4] Given: materi email yang menyertakan logo When: varian logo dipilih Then: memakai `logo.jpg` (latar putih) sesuai aturan brand (UX-DR3) | Backlog
2.3 | 2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | CMS Harga Saham — Berjalan & Riwayat | As a COO, | I want mengelola harga beli & jual dengan tanggal efektif tertaut MoM, | So that transaksi berikutnya otomatis memakai harga resmi dan riwayat keputusan harga terjaga. | FR-6, AD-7 | 5 | [AC 1] Given: COO menetapkan harga baru (nilai, jenis beli/jual, tanggal efektif, referensi MoM) When: disimpan Then: baris `price_periods` baru tercipta dan pesanan/transaksi berikutnya otomatis memakai harga berjalan (FR-6); penyimpanan tercatat audit [AC 2] Given: sudah ada baris untuk kombinasi (jenis harga, tanggal efektif) yang sama When: COO menyimpan harga untuk kombinasi itu Then: ditolak oleh unique constraint — koreksi harga pada tanggal efektif yang sama berarti mengubah baris berjalan + audit, bukan menambah baris kedua (AD-7) [AC 3] Given: owner — termasuk owner tanpa saham — membuka halaman Harga When: halaman dimuat Then: harga berjalan dan seluruh riwayat (nilai, tanggal efektif, referensi MRO) terlihat (FR-6; matriks §4.8 terbuka) [AC 4] Given: API resolusi harga dipanggil dengan tanggal X When: "harga berjalan pada tanggal X" diresolve Then: hasil selalu tepat SATU baris (AD-7) — kontrak yang dipakai pratinjau dan validasi submit di Epic 3 [AC 5] Given: nilai harga telah tersnapshot (Harga Terkunci pesanan / harga final ledger) When: baris harga dikoreksi Then: nilai tersnapshot tidak pernah berubah — Bukti dan re-validasi selalu memakai nilai tersimpan (AD-7) | Backlog
2.4 | 2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | Struktur RKAP: Fase & Capital Item | As a owner, | I want melihat tabel RKAP beserta progress per jenis modal, | So that saya tahu pembelian saham saya memenuhi kebutuhan apa — termasuk saya yang belum memiliki saham. | FR-12, FR-23, AD-8, UX-DR6, UX-DR19 | 7 | [AC 1] Given: COO membuat fase RKAP baru When: disimpan Then: fase wajib tertaut MoM; selector fase menawarkan berjalan (default) vs arsip (UX-DR6; FR-23) [AC 2] Given: COO menambah Capital Item ke fase When: disimpan Then: item memiliki nama, jenis modal (Tetap/Bergerak — Modal Operasional tidak masuk RKAP), dan Initial Requirement; nilai Initial dikunci saat MRO menetapkan fase (FR-23) [AC 3] Given: tabel RKAP dimuat When: ditampilkan Then: kolom verbatim: nama, jenis modal, Initial Requirement, Final Requirement, Fulfillment, Fulfillment Rate, Shortfall, Utilization, Achievement, Held — plus baris agregat per jenis modal (UX-DR6; FR-23); Final Requirement berangkat dari Initial; kolom Fulfillment/Fulfillment Rate/Shortfall bernilai awal (0/kosong) hingga transaksi efektif mengisinya di Epic 3 — kolom dan rumusnya sudah siap [AC 4] Given: viewport mobile (<lg) When: tabel digulir Then: kolom nama sticky kiri dengan scroll horizontal dalam Card (UX-DR6) [AC 5] Given: owner tanpa saham membuka RKAP When: halaman dimuat Then: TERBUKA (matriks §4.8) secara read-only; edit hanya untuk COO (AD-8) [AC 6] Given: belum ada fase RKAP When: halaman dibuka Then: state kosong "Belum ada fase RKAP." dengan COO dapat menambah (UX-DR19) [AC 7] Given: fase baru atau item ditambahkan When: perubahan disimpan Then: tercatat di audit trail (FR-12, FR-23) | Backlog
2.5 | 2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | Penyesuaian RKAP Manual dalam Batas Agregat | As a COO, | I want menyesuaikan Final Requirement dan menambah Capital Item baru dalam batas fase, | So that RKAP tetap hidup mengikuti kenyataan tanpa melanggar kesepakatan MRO. | FR-23, AR-10, AD-2, UX-DR6, UX-DR11, UX-DR20 | 6 | [AC 1] Given: COO menaikkan Final Requirement item eksisting When: penyesuaian disimpan Then: selisih tercatat sebagai penyesuaian dengan nilai lama → baru di audit trail (FR-23) [AC 2] Given: COO menambah Capital Item baru ke fase berjalan When: disimpan Then: nilai penuh item baru dihitung sebagai penyesuaian dan membuka kembali ruang pembelian jenis modalnya (contoh riil fase 1: Peralatan Lainnya, Modal Bergerak, 0 → 1.664.000) (FR-23) [AC 3] Given: penyesuaian (manual apa pun) diajukan When: batas agregat divalidasi di dalam transaksi Then: akumulasi seluruh penyesuaian fase — otomatis + manual — tidak boleh melebihi (1% × total Initial Requirement fase) + harga beli 1 saham berjalan; pelanggaran → ditolak dengan Alert Penolakan Terhitung berisi rincian batas dan langkah lanjut (FR-23; UX-DR11; AD-2 re-validasi in-tx) [AC 4] Given: halaman RKAP tampil When: ringkasan dibaca Then: Card ringkasan menampilkan batas penyesuaian (1% + 1 saham), tambahan aktual, persentase terpakai, dan Quantity Left (UX-DR6; FR-23) [AC 5] Given: penyesuaian akan difinalkan When: dialog konfirmasi tampil Then: sisa batas penyesuaian terlihat sebelum confirm (UX-DR20) dan hasil tercatat audit [AC 6] Given: data fase 1 aktual dipakai sebagai fixture verifikasi When: batas dihitung Then: total Initial 250.000.000 → batas 2.500.000 (1%) + 52.000 (1 saham); terpakai 2.484.000; sisa Kekurangan 44.744.000 tertutup bulat oleh 861 saham = 44.772.000 dengan overshoot 28.000 tertampung sisa batas 68.000 (FR-23; AR-10) | Backlog
2.6 | 2 | Keputusan MRO: Harga, MoM & RKAP | Utilization, Achievement, Held & Rebalancing | As a COO, | I want mencatat realisasi penggunaan modal per Capital Item dan merebalancing saat MRO memutuskan, | So that owner melihat dana terkumpul vs terpakai dan kebutuhan bisa bergeser antar item sejenis dengan jejak. | FR-23, AD-2 | 4 | [AC 1] Given: COO menginput Utilization (realisasi di lapangan) per Capital Item When: disimpan Then: tercatat dengan audit — terpisah dari Fulfillment/pembelian saham (FR-23) [AC 2] Given: Utilization dan Fulfillment tersedia When: Achievement dan Held ditampilkan Then: Achievement = Utilization ÷ Fulfillment (bisa > 100%) dan Held = Fulfillment − Utilization — keduanya derived, bukan kolom tulisan terpisah (FR-23; AD-2 Fulfillment derived dari plotting) [AC 3] Given: MRO memutuskan rebalancing When: COO merelokasi kebutuhan antar Capital Item Then: hanya antar item sejenis (Tetap→Tetap, Bergerak→Bergerak), wajib tertaut MoM, total ruang jenis modal tidak berubah, dan tercatat audit (FR-23) [AC 4] Given: relokasi antar jenis modal berbeda dicoba When: validasi berjalan Then: ditolak sebelum menyimpan | Backlog
3.1 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Rumus Domain Murni + Unit Test | As a owner, | I want pratinjau di HP saya dan validasi di server memakai hitungan yang identik, | So that angka yang saya lihat selalu sama dengan keputusan sistem — tidak ada selisih (SM-1). | NFR-1, AR-10, AD-6, AD-10, SM-1 | 5 | [AC 1] Given: modul `shared/domain` dibuat When: diimpor oleh server route maupun pulau pratinjau Then: berupa modul TypeScript murni tanpa I/O dan tanpa framework — satu-satunya implementasi rumus (AD-6) [AC 2] Given: rumus pembobotan diimplementasikan When: diuji Then: berperilaku: Shares = Quantity × bobot (Tetap 1, Bergerak 2, Operasional 3); Ceil = Quantity × plafon (5/3/1); Strength = Σ Shares ÷ Σ Ceil per owner gabungan semua jenis modal; Portion = Shares owner ÷ Σ Shares seluruh owner; RTL = Floor((Ceil − Shares) ÷ 2); Quantity maksimal Tetap/Bergerak = ceil(sisa ruang ÷ harga berjalan) selama overshoot tertampung batas penyesuaian fase, bila batas habis mengikuti Quantity Left; pembulatan half-up 2 desimal (Glossary; NFR-1) [AC 3] Given: fungsi perakitan input kanonik (assembly) dibuat When: dipanggil pratinjau, validasi submit, dan re-validasi konfirmasi Then: ketiganya memanggil fungsi yang sama: Strength = posisi terkini + seluruh pesanan-pending kanonik; ruang RKAP = Σ Final Requirement − Fulfillment dari transaksi EFEKTIF saja; sisa batas penyesuaian = Σ penyesuaian fase; "harga 1 saham berjalan" = harga berjalan pada momen evaluasi gerbang (AD-6) [AC 4] Given: nilai uang dan ratio melintasi batas modul/API When: diserialisasi/diparse Then: berupa string desimal berskala tetap melalui SATU pasangan parse/serialize di `shared/domain`; aritmetika memakai decimal library tunggal; `Number()`/`parseFloat()` atas nilai uang/ratio dilarang di semua lapisan termasuk display (AD-10) [AC 5] Given: contoh verifikasi PRD dijalankan sebagai unit test When: suite dikonsumsi Then: lolos: 2 saham Modal Bergerak → Quantity 2, Shares 4, Ceil 6, Strength 66,67%; sisa ruang 100.000 harga 52.000 → maksimal 2 saham (overshoot 4.000 tertampung); ceil(44.744.000 ÷ 52.000) = 861 saham (overshoot 28.000 tertampung sisa batas 68.000); Total Portion 99,99%/100,01% ditampilkan apa adanya (AR-10; rumus distribusi laba menyusul di Epic 5 dengan contohnya) | Backlog
3.2 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Form Pesanan Pembelian + Panel Pratinjau Live | As a owner, | I want memesan pembelian saham dengan pratinjau hitungan lengkap sebelum submit, | So that saya tahu pasti pesanan saya lolos mekanisme pembobotan sebelum masuk antrian. | FR-1, FR-22, FR-23, AD-6, AD-8, UX-DR10, UX-DR11 | 6 | [AC 1] Given: owner terverifikasi membuka Form Pesanan Pembelian (halaman penuh di mobile, panel pratinjau sticky bawah viewport — UX-DR10) When: Jenis Modal dipilih Then: pilihan dinamis mengikuti kondisi RKAP: selama masih ada kebutuhan Tetap/Bergerak terbuka, ketiga jenis modal ditawarkan; saat seluruh ruang RKAP terpenuhi, satu-satunya pilihan Modal Operasional (FR-1) [AC 2] Given: Quantity diisi When: batas maksimal ditampilkan Then: Tetap/Bergerak: pembulatan ke atas sisa ruang ÷ harga dengan keterangan modus (overshoot tertampung batas) atau Quantity Left bila batas fase habis; Operasional dibatasi ruang RTL (FR-1, FR-23) [AC 3] Given: Pembelian Pertama owner belum efektif When: form dirender Then: isian Referral wajib — pilihan dari fungsi kanonik `pilihanReferral` (pemegang saham termasuk COO, atau owner Terverifikasi lain yang belum pernah membeli) (FR-22, AD-8) [AC 4] Given: input Jenis Modal/Quantity/Referral berubah When: Panel Pratinjau Perhitungan bereaksi Then: berganti seketika: Harga Terkunci (harga berjalan tanggal submit) + proyeksi Ceil, Shares, Strength, RTL; hitungan menyertakan pesanan owner yang masih Menunggu Konfirmasi; belum lengkap → placeholder; proyeksi Strength > 100% → angka `destructive-foreground` + Alert Penolakan Terhitung aktif + Submit terkunci; update diumumkan `aria-live="polite"` (UX-DR10, UX-DR11) [AC 5] Given: owner submit pesanan When: server memvalidasi Then: validasi memakai fungsi assembly yang sama dengan pratinjau (AD-6); lolos → pesanan tersimpan berstatus `menunggu_konfirmasi` dengan Harga Terkunci sebagai nilai snapshot pada `buy_orders` + audit; gagal → pesanan DITOLAK tanpa baris pesanan, hanya entry audit + Alert Penolakan Terhitung berisi hitungan lengkap (konvensi Data & format) [AC 6] Given: owner punya satu pesanan antrian yang valid When: membuat pesanan kedua yang sendirian juga valid namun gabungan Strength > 100% Then: pesanan kedua ditolak dengan pesan yang menunjukkan hitungan gabungan (FR-1) | Backlog
3.3 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Antrian Beli, Pesanan Saya & Penarikan Pesanan | As a COO / owner, | I want melihat antrian sesuai peran saya dan menarik pesanan saya sendiri, | So that antrian jelas dan saya tidak menunggu pesanan yang sudah tidak saya inginkan. | FR-19, AR-6, AD-2, UX-DR13, UX-DR20 | 4 | [AC 1] Given: COO membuka Antrian Beli (landing default COO) When: daftar dimuat Then: tampil seluruh pesanan berstatus pending kanonik (`menunggu_konfirmasi` AND `withdrawn_at IS NULL`) urut terlama-dulu, dengan nama owner + Status Badge, caption umur "hari ke-N dari 7", ringkasan hitungan pesanan (jenis modal, Quantity, Harga Terkunci), dan aksi Konfirmasi (UX-DR13) [AC 2] Given: owner membuka Pesanan Saya When: daftar dimuat Then: hanya pesanan miliknya (semua status) — tidak pernah pesanan owner lain; aksi Tarik hanya tersedia saat Menunggu Konfirmasi; pesanan Ditolak menampilkan alasan + hitungan (FR-19, UX-DR13) [AC 3] Given: owner menarik pesanan (confirm ringan: "Pesanan keluar dari Antrian Beli. Pembayaran yang sudah dikirim tidak otomatis refund." — UX-DR20) When: penarikan dieksekusi Then: SATU transaksi DB: set `withdrawn_at` via CAS `WHERE status = 'menunggu_konfirmasi' AND withdrawn_at IS NULL` + entry audit; pesanan keluar dari daftar — penarikan bukan status (AD-2) [AC 4] Given: pesanan baru lolos validasi submit When: masuk antrian Then: email notifikasi ke COO dikirim via outbox (FR-19; AR-6) | Backlog
3.4 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Kedaluwarsa Otomatis Hari ke-7 | As a owner, | I want pesanan yang tak kunjung dikonfirmasi kedaluwarsa otomatis, | So that antrian bersih dan pesanan baru saya mengikuti harga berjalan yang segar. | FR-19, AD-2, AD-9, UX-DR19 | 4 | [AC 1] Given: cron harian terproteksi CRON_SECRET berjalan When: endpoint kedaluwarsa menemukan pesanan pending kanonik berumur ≥ 7 kalender-hari Then: status berubah `kedaluwarsa` via compare-and-set yang menyertakan guard `AND withdrawn_at IS NULL` + entry audit (FR-19; AD-2) [AC 2] Given: batas hari dihitung When: umur pesanan dievaluasi Then: perhitungan kalender-hari memakai zona Asia/Jakarta di dalam endpoint — bukan jam trigger UTC (AD-9) [AC 3] Given: cron berjalan hampir bersamaan dengan konfirmasi COO atau penarikan owner pada baris yang sama When: kedua penulis berebut Then: hanya satu yang berhasil per baris (CAS) [AC 4] Given: pesanan kedaluwarsa dilihat owner When: Pesanan Saya dimuat Then: Badge Kedaluwarsa + keterangan "kedaluwarsa otomatis hari ke-7 sejak submit (tanggal submit tertera)" + info bisa membuat pesanan baru dengan harga berjalan (UX-DR19) | Backlog
3.5 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | MFA OTP untuk Aksi Transaksional COO | As a COO, | I want aksi transaksional saya dilindungi OTP via email, | So that transaksi tidak bisa menjadi efektif hanya karena sesi saya bocor. | FR-3, AD-5, AD-8, UX-DR12 | 6 | [AC 1] Given: himpunan aksi ber-MFA didefinisikan (tertutup) When: endpoint dan UI dibangun Then: Phase 1 berisi tepat: konfirmasi pesanan (3.6) dan input langsung (3.7); eksplisit BUKAN: penyesuaian RKAP, penetapan harga, cut-off, rebalancing, pergantian COO — mengubah himpunan = mengubah AD-8 [AC 2] Given: COO memicu aksi transaksional When: dialog MFA tampil Then: alur: "Kirim OTP ke email COO" → kode 6 digit → verifikasi; state menunggu-kirim, menunggu-input (berlaku 10 menit), salah (sisa percobaan), kedaluwarsa, kirim ulang cooldown 60 detik; fokus otomatis ke digit pertama; Esc membatalkan seluruh aksi — tidak ada transaksi setengah jadi (UX-DR12) [AC 3] Given: baris `otp_codes` dibuat When: OTP diminta Then: kode disimpan hashed dengan `{action_type, target_ref}` — terikat tepat satu instance aksi (AD-8) [AC 4] Given: verifikasi OTP berjalan When: dilakukan dalam transaksi finalisasi Then: verifikasi DAN konsumsi terjadi DALAM tx via API IDENTITAS yang menerima `tx`; rollback re-validasi mengembalikan konsumsi — retry tanpa email baru (AD-8, AD-5) And: penghitung percobaan gagal ditulis dalam transaksi terpisah yang selalu commit; batas percobaan dicek sebelum verifikasi [AC 5] Given: `requestOtp` baru dipanggil untuk `(action_type, target_ref)` yang sama When: kode baru dibuat Then: semua kode hidup sebelumnya terinvalideasi — maksimum satu baris OTP hidup per aksi; resend-cooldown dienforce server-side (AD-8) [AC 6] Given: permintaan MFA terjadi When: dicatat Then: seluruhnya masuk audit trail (FR-3) | Backlog
3.6 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Konfirmasi COO — Finalisasi Transaksi Atomik | As a COO, | I want mengonfirmasi pesanan setelah pembayaran benar-benar diterima, | So that satu konfirmasi meng-update ledger, posisi, RKAP, dan Bukti secara atomik — tidak ada selisih. | FR-20, FR-23, AD-1, AD-2, AD-4, AD-5, AD-7, UX-DR20, SM-4 | 7 | [AC 1] Given: COO mengetuk "Konfirmasi" pada Baris Antrian Beli When: Form Konfirmasi tampil Then: satu dialog berisi: tanggal & metode transfer (tanpa upload bukti), plotting alokasi ke Capital Item (default berurutan/FIFO), MFA — kolom terisi bawaan agar seluruh konfirmasi selesai < 5 menit (SM-4; UX-DR20) [AC 2] Given: konfirmasi disubmit setelah OTP terverifikasi When: finalisasi dieksekusi Then: SATU transaksi DB berisi: cek kewenangan `coo_tenures` berlaku pada `now()` (aktor audit = pejabat saat commit) + re-validasi (Strength, ruang RKAP untuk Tetap/Bergerak, keabsahan referral mekanis pada Pembelian Pertama) + append baris `ledger_transactions` (harga final = Harga Terkunci; pembayaran tanggal+metode dicatat) + CAS status pesanan `WHERE status = 'menunggu_konfirmasi' AND withdrawn_at IS NULL` + update tabel posisi (proyeksi) + plotting alokasi ke Capital Item + penyesuaian instant overshoot + entry audit + event Pembelian Pertama efektif (bila transaksi pertama owner: set `first_effective_at`, buka transparansi penuh) + baris outbox Bukti (AD-1, AD-2, AD-4, AD-5) [AC 3] Given: finalisasi mengambil lock When: transaksi penulis lain berjalan bersamaan Then: urutan lock global diikuti: `buy_orders → rkap_phases → positions → owners → contribution_periods → distribution` — tanpa deadlock AB-BA (AD-2) [AC 4] Given: re-validasi gagal (posisi owner atau ruang RKAP berubah sejak submit) When: hasil dikembalikan Then: pesanan berubah Ditolak dengan penjelasan hitungannya + saran: dialihkan ke Modal Operasional (pesanan baru harga berjalan) atau direfund via kanal luar; resolusi dicatat COO di audit trail (FR-20) [AC 5] Given: cross-referral hari yang sama terdeteksi pada Pembelian Pertama dua owner When: re-validasi berjalan Then: mesin tidak menolak otomatis — penilaian manusia COO, keputusan tercatat di audit (AD-7) [AC 6] Given: transaksi efektif dengan pembulatan ke atas When: overshoot terjadi Then: Final Requirement Capital Item ter-plot naik sebesar overshoot dan tercatat sebagai penyesuaian instant — contoh verifikasi: sisa kulkas 3.500.000, harga 52.000 → 68 saham = 3.536.000 (overshoot 36.000) → Final naik ke 3.536.000, Fulfillment Rate 100% (FR-23) [AC 7] Given: transaksi efektif When: Fulfillment tercetak Then: nilainya derived dari alokasi plotting di ledger — tabel RKAP (Epic 2) otomatis terisi; gerbang jenis modal menutup saat Fulfillment Rate mencapai 100% (AD-2, FR-23) | Backlog
3.7 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Jalur Input Langsung COO | As a COO, | I want mencatat pembelian tunai di cafe langsung efektif atas nama owner, | So that owner tidak perlu mengantre untuk pembayaran yang sudah saya terima langsung. | FR-1, FR-21, AD-2 | 4 | [AC 1] Given: COO memilih aksi "Input Langsung" di Antrian Beli When: form tampil Then: COO memilih owner (mana pun, termasuk yang belum pernah membeli), Jenis Modal + Quantity dengan pratinjau/validasi yang sama seperti FR-1, Referral bila Pembelian Pertama owner tersebut, tanggal & metode pembayaran, lalu MFA (FR-21) [AC 2] Given: input langsung disubmit When: harga ditetapkan Then: memakai harga berjalan pada tanggal input (FR-21) [AC 3] Given: finalisasi input langsung dieksekusi When: transaksi berjalan Then: SATU transaksi DB dengan isi yang sama seperti konfirmasi (3.6) namun tanpa baris pesanan — `ledger_transactions` FK pesanan NULL; tidak melewati Antrian Beli; audit mencatat sebagai "input langsung" (AD-2) [AC 4] Given: validasi gagal (mis. Strength > 100% atau ruang RKAP habis) When: hasil dikembalikan Then: Alert Penolakan Terhitung dengan hitungan lengkap; transaksi tidak terjadi; tidak ada status pesanan yang menggantung (FR-21) | Backlog
3.8 | 3 | Pembelian Saham End-to-End | Bukti Transaksi — Generate, Kirim & Unduh Ulang | As a owner, | I want menerima Bukti Transaksi via email dan bisa mengunduhnya ulang kapan pun, | So that saya punya alat klaim kepemilikan bila terjadi sesuatu. | FR-11, AR-6, UX-DR3, UX-DR19 | 5 | [AC 1] Given: transaksi efektif (konfirmasi maupun input langsung) When: Bukti dirender Then: PDF dihasilkan via `@react-pdf/renderer` (server-only, font di-bundle) mengikuti Template Konfirmasi Pembelian Saham v3, berisi: identitas owner, tanggal, jenis modal, Quantity, harga, Shares, Ceil, Strength, Portion setelah transaksi (FR-11) [AC 2] Given: Bukti dihitung When: dibuat maupun diregenerasi Then: merupakan fungsi murni state ledger PADA TITIK POTONG transaksinya — regenerasi (retry outbox maupun unduh ulang) selalu menghitung pada titik potong yang sama, tidak pernah dari posisi mutakhir (konvensi State) [AC 3] Given: baris outbox tersedia pasca-commit When: pengiriman diproses PROOFS Then: kirim async dengan retry; kegagalan terlihat (log/alert), bukan kegagalan senyap; kegagalan kirim tidak membatalkan transaksi efektif (AR-6) [AC 4] Given: owner membuka Riwayat Transaksi When: halaman dimuat Then: riwayat transaksinya tampil (termasuk hasil migrasi menyusul di Epic 6) dengan unduh ulang Bukti kapan pun — regenerasi deterministik; state "Bukti Transaksi belum terkirim ke email — unduh di sini kapan pun" saat pengiriman gagal (FR-11; UX-DR19) [AC 5] Given: email Bukti dikirim When: template dirender Then: memakai From-domain resmi + varian `logo.jpg` (latar putih) (AR-6; UX-DR3) | Backlog
4.1 | 4 | Dashboard Kepemilikan & Transparansi | Tabel Kepemilikan Per Owner | As a owner pemegang saham, | I want melihat tabel kepemilikan seluruh owner dengan angka yang bisa saya periksa sendiri, | So that saya percaya pada satu sumber kebenaran tanpa membuka spreadsheet. | FR-4, FR-15, NFR-1, NFR-6, AD-12, UX-DR5, UX-DR14, UX-DR19 | 6 | [AC 1] Given: owner pemegang saham membuka Dashboard (landing default role-nya) When: tabel dimuat Then: kolom verbatim: Owner, Quantity, Shares, Portion, Ceil, Strength, Actual, RTL; urut default Portion menurun; baris Grand Total di akhir mencakup seluruh owner aktif (FR-4; UX-DR5) And: baris owner sendiri disorot dengan penanda "Anda"; seluruh angka rata kanan `tabular-nums`; Portion 2 desimal; RTL 0 diberi keterangan "Strength optimal" [AC 2] Given: total Portion hasil pembulatan ≠ 100% (mis. 99,99% / 100,01%) When: Grand Total ditampilkan Then: ditampilkan apa adanya + catatan kaki "total pembulatan 2 desimal (half-up)" — tidak dipaksa "100%" (NFR-1; UX-DR19) [AC 3] Given: owner baru menyelesaikan transaksi pertamanya efektif (via Epic 3) When: dashboard dimuat ulang Then: baris owner baru muncul otomatis tanpa intervensi manual (FR-4) [AC 4] Given: viewport mobile (<lg) When: tabel ditampilkan Then: scroll horizontal dalam Card dengan kolom Owner sticky kiri (bukan card-stack); desktop (≥lg): 8 kolom penuh sampai `max-w-7xl` (UX-DR5; NFR-6) [AC 5] Given: dashboard merender data When: payload dikonsumsi Then: tabel dan chart memakai SATU payload bersama (SSR-embedded atau satu fetch) — tidak ada fetch domain independen per island pada render awal (AD-12) And: cold load: Skeleton menyerap layout lalu render serentak; gagal muat: "Tidak dapat memuat data." + Coba lagi; kosong pra-migrasi: "Belum ada data kepemilikan." (UX-DR19) [AC 6] Given: owner tanpa saham/Keluar mengakses dashboard When: middleware mengevaluasi Then: terkunci — redirect Halaman Personal + pesan pembuka akses (FR-15; UX-DR14) | Backlog
4.2 | 4 | Dashboard Kepemilikan & Transparansi | Chart Pie "Portion Kepemilikan" | As a owner, | I want melihat komposisi Portion dalam pie berlabel jelas, | So that saya langsung melihat siapa memegang berapa persen. | FR-5, FR-18, UX-DR2, UX-DR7 | 5 | [AC 1] Given: dashboard dimuat When: pie dirender Then: proporsi Portion tiap owner tampil dengan label nama owner + persentase di luar wedge; wedge dipisah garis 1px background (FR-18.1; UX-DR7) [AC 2] Given: wedge ber-Portion ≥ 3% When: label ditempatkan Then: berlabel langsung; wedge di bawah 3% masuk legenda berurutan + tooltip — tidak ada owner yang hilang labelnya saat pertumbuhan 25 → ~40 owner (UX-DR7) [AC 3] Given: wedge diketuk/diklik When: interaksi berjalan Then: baris owner di tabel tersorot — dan sebaliknya, sorot baris tabel menyorot wedge (dua arah) (UX-DR7) [AC 4] Given: warna owner ditetapkan When: chart dirender ulang atau owner bertambah Then: identitas warna konsisten antar chart dengan assignment deterministik mengikuti urutan tabel; di atas 10 owner palet diperluas langkah lightness tetap dari hue sama (UX-DR2, UX-DR7) [AC 5] Given: transaksi baru efektif When: dashboard dimuat Then: pie sinkron dengan tabel dan owner baru otomatis muncul — satu sumber kebenaran (FR-5) | Backlog
4.3 | 4 | Dashboard Kepemilikan & Transparansi | Chart Donut "Distribusi Pemodalan" | As a owner, | I want melihat distribusi pemodalan per jenis modal dan per owner dalam satu chart, | So that struktur modal cafe terbaca dalam satu pandang. | FR-5, FR-18, AD-12, UX-DR8, UX-DR17 | 3 | [AC 1] Given: dashboard dimuat When: donut dirender Then: dua cincin: cincin dalam 3 segmen jenis modal (Modal Tetap/Bergerak/Operasional) monokrom slate; cincin luar per owner dengan identitas warna sama seperti pie (FR-18.2; UX-DR8) [AC 2] Given: donut ditampilkan When: legenda dan tooltip digunakan Then: legenda jenis modal selalu tampil; tooltip dua tingkat (owner → rincian per jenis modal); urutan owner sama dengan pie (UX-DR8) And: makna tidak pernah disandikan warna semata (WCAG 1.4.1; UX-DR17) [AC 3] Given: data kepemilikan berubah When: chart dimuat ulang Then: donut sinkron dengan tabel dan pie melalui SATU payload bersama; owner baru otomatis muncul (AD-12; FR-5) | Backlog
4.4 | 4 | Dashboard Kepemilikan & Transparansi | Chart Stacked Bar "Big Cap" | As a owner, | I want melihat Shares vs Ceil per kelompok kap, | So that terlihat siapa sudah mengisi ruang Ceil-nya dan siapa masih membukanya. | FR-18, AD-12, UX-DR9 | 4 | [AC 1] Given: dashboard dimuat When: stacked bar dirender Then: bar bertumpuk per kelompok kap: Big Cap > 5%, agregat `[Medium Cap]` > 2%, agregat `[Small Cap]` ≤ 2%; seri Shares (isi, `chart-1`) vs Ceil (wadah, `bigcap-ceil`); pemisah segmen 1px background (FR-18.3; UX-DR9) [AC 2] Given: ambang kelompok kap dipakai When: kelompok dihitung Then: ambang = data konfigurasi COO (pernah berubah dari 7%) — bukan konstanta kode (FR-18; konvensi Data & format) [AC 3] Given: Portion owner berubah (transaksi efektif) When: chart dihitung ulang Then: kelompok Big/Medium/Small Cap dihitung ulang otomatis dari Portion terkini; nilai dibawa juga label sumbu (FR-18; UX-DR9) [AC 4] Given: chart dirender When: sinkronisasi dicek Then: memakai SATU payload bersama dengan tabel dan chart lain — selalu konsisten (AD-12) | Backlog
4.5 | 4 | Dashboard Kepemilikan & Transparansi | Kesegaran Runtime & Sinkronisasi Lintas Permukaan | As a owner, | I want angka dashboard selalu mutakhir atau berpenanda jelas kapan diambil, | So that saya tidak pernah berdiskusi memakai angka basi. | FR-4, FR-5, FR-18, AD-12, UX-DR19, SM-1 | 5 | [AC 1] Given: permukaan bernilai domain (dashboard) When: kontrak kesegaran diimplementasikan Then: salah satu terpenuhi: (a) refetch penuh pada `visibilitychange`/focus, atau (b) penanda waktu data ("per …") yang diperbarui bersama payload (AD-12) [AC 2] Given: halaman dashboard dirender pertama kali When: data dikonsumsi komponen Then: tabel dan seluruh island memakai SATU payload bersama (SSR-embedded atau satu fetch) — tidak ada fetch domain independen per island (AD-12) [AC 3] Given: transaksi baru menjadi efektif lewat Epic 3 When: dashboard dibuka kembali Then: seluruh angka tabel + ketiga chart konsisten satu sama lain — verifikasi silang tanpa selisih (FR-4, FR-5, FR-18; SM-1) [AC 4] Given: data gagal dimuat atau usang When: permukaan dirender Then: tidak pernah menampilkan angka basi secara diam-diam — skeleton/state gagal + Coba lagi sesuai UX-DR19 [AC 5] Given: dokumen SSR dan API domain disajikan When: header respons diperiksa Then: `Cache-Control: no-store` terjaga untuk dokumen dan `/api/**` (AD-12) | Backlog
5.1 | 5 | Contribution & Distribusi Laba | Definisi Item Contribution | As a COO, | I want mendefinisikan item Contribution hasil keputusan MRO dengan bobot poin kuantitatif, | So that evaluasi kontribusi owner objektif dan konsisten antar periode. | FR-8, FR-12, UX-DR14, UX-DR19 | 4 | [AC 1] Given: COO membuka ruang kerja Contribution When: item baru didefinisikan Then: item memiliki nama, deskripsi, poin kuantitatif (angka — bukan penilaian kualitatif bebas), dan periode berlaku; tertaut MoM penetapannya (FR-8) [AC 2] Given: pemegang saham membuka halaman Contribution When: daftar item dimuat Then: item periode aktif terlihat; owner tanpa saham/Keluar mendapat permukaan terkunci (matriks §4.8; UX-DR14) [AC 3] Given: belum ada item pada periode berjalan When: halaman dibuka Then: state kosong "Belum ada item Contribution periode ini." (UX-DR19) [AC 4] Given: item dibuat/diubah When: disimpan Then: tercatat di audit trail (FR-12) | Backlog
5.2 | 5 | Contribution & Distribusi Laba | Pencatatan Realisasi & Poin Berjalan | As a owner kontributor, | I want poin Contribution saya tercatat dan bisa saya pantau, | So that dasar insentif saya transparan sepanjang periode — angka yang saya lihat identik dengan yang dipakai MRO/RUPS. | FR-9, FR-10, AD-10 | 4 | [AC 1] Given: COO mencatat realisasi Contribution owner pada item terdefinisi When: pencatatan disimpan Then: tercatat dengan tanggal dan pencatat; masuk audit trail (FR-9) [AC 2] Given: owner login membuka halaman Contribution When: poin dimuat Then: poin Contribution berjalan periode aktif tampil, termasuk saldo carry-over sejak awal periode (FR-9; kesiapan FR-10) [AC 3] Given: COO membuka rekap When: realisasi dilihat Then: rekap per owner tersedia untuk kerja COO (FR-9) [AC 4] Given: writer entries menerima tulisan ke periode berstatus final (pasca cut-off) When: validasi berjalan Then: tulisan DITOLAK — koreksi/backdating hanya masuk periode berikut sebagai penyesuaian carry-over (AD-10) | Backlog
5.3 | 5 | Contribution & Distribusi Laba | Cut-off Period dengan Carry-over | As a COO, | I want menutup periode Contribution pada tanggal yang ditetapkan RUPS, | So that poin sah terfinalisasi sebagai dasar insentif dan sisanya jelas terbawa ke periode baru. | FR-10, AD-2, AD-10, UX-DR20 | 4 | [AC 1] Given: COO memicu aksi "Cut-off Period" When: tanggal cut-off diinput Then: pratinjau rekap tampil: poin sah tiap owner (Contribution hingga tanggal cut-off) vs poin carry-over — sebelum confirm (FR-10; UX-DR20) [AC 2] Given: COO mengonfirmasi cut-off When: eksekusi berjalan Then: SATU transaksi DB mengikuti urutan lock global (`contribution_periods → distribution`): snapshot poin sah per owner dibekukan **imutabel**, periode berstatus final dan ditandai selesai, seluruh peristiwa masuk audit trail (FR-10; AD-10; AD-2) And: penandaan "selesai" (cut-off) TIDAK sama dengan "ditunaikan" — penandaan tertunaikan hanya terjadi saat rekap RUPS (5.5) (AD-10) [AC 3] Given: periode baru dimulai When: owner membuka Contribution Then: saldo carry-over tampil sejak awal (FR-10) [AC 4] Given: Contribution sudah diberi insentif pada RUPS sebelumnya When: periode baru berjalan Then: poin tersebut tidak pernah muncul lagi (FR-10) | Backlog
5.4 | 5 | Contribution & Distribusi Laba | Rumus Distribusi & Simulasi Tiga Budget Pool | As a COO, | I want mensimulasikan pembagian laba dengan parameter RUPS sebelum disahkan, | So that keputusan RUPS diambil berdasarkan angka yang bisa diperiksa sendiri. | FR-16, AR-10, AD-6, AD-10 | 5 | [AC 1] Given: rumus distribusi diimplementasikan di `shared/domain` When: unit test dijalankan Then: lolos dengan contoh verifikasi PRD: laba diaudit 12.000.000 − ditahan 2.000.000 = Laba Dibagikan 10.000.000; ratio 5/41/54 → pool Charity 500.000, Dividen 4.100.000, Insentif 5.400.000; owner dengan poin 50% dan Portion 40% → Insentif 2.700.000 + Dividen 1.640.000 = total hak 4.340.000; Budget pool = ratio × Laba Dibagikan; Dividen owner = Portion × pool Dividen; Insentif owner = (poin ÷ total poin) × pool Insentif (FR-16; AD-6; AR-10) [AC 2] Given: COO membuka modul Distribusi Laba When: laba diaudit & laba ditahan diinput Then: sistem menampilkan Laba Dibagikan (FR-16) [AC 3] Given: ratio tiga komponen diatur (parameter RUPS; patokan MRO terakhir 5/41/54) When: simulasi dihitung Then: validasi ratio berjumlah 100% sebelum hitung; hasil: tiga budget pool + rincian per owner (Dividen + Insentif + total hak); Charity bukan bagian owner — pool utuh untuk amal (FR-16; EXPERIENCE Flow 5) [AC 4] Given: basis poin Insentif dihitung When: simulasi berjalan Then: basis = poin dari SEMUA periode ter-finalisasi-belum-tertunaikan (AD-10) [AC 5] Given: belum ada periode yang ter-finalkan cut-off When: simulasi dibuka Then: peringatan tampil dengan tautan ke alur cut-off (EXPERIENCE Flow 5 failure path) | Backlog
5.5 | 5 | Contribution & Distribusi Laba | Rekap RUPS, Flip Keluar & Perbandingan Antar-RUPS | As a owner, | I want rekap distribusi laba tersimpan imutabel dan bisa dibandingkan antar-RUPS, | So that pembagian laba auditable dan adil lintas waktu. | FR-13, FR-16, AD-10, AD-11, UX-DR19 | 5 | [AC 1] Given: simulasi disetujui RUPS When: COO menyimpan rekap Then: snapshot imutabel tersimpan dari seluruh angka yang dipakai (Portion, poin, ratio, pool, rincian per owner) tertaut RUPS/MoM + audit; penandaan poin "tertunaikan" terjadi atomik dalam transaksi penyimpanan rekap yang sama (FR-16; AD-10) [AC 2] Given: owner tanpa saham menerima bagian Insentif pada rekap When: rekap disimpan Then: status owner berubah `keluar`: kandidat = seluruh owner dengan `positions.shares = 0` pada transaksi rekap (dengan atau tanpa insentif ditunaikan); re-validasi `shares = 0` in-tx mengikuti urutan lock global; transisi via CAS + audit (AD-11; FR-16; FR-13) And: setelah flip, akses owner tersebut menyusut ke Halaman Personal pada login berikutnya (EXPERIENCE Flow 5) [AC 3] Given: pembagian pool menghasilkan sisa pembulatan per-owner When: rekap disusun Then: sisa tercatat sebagai baris penyesuaian di rekap (AD-10) [AC 4] Given: rekap dilihat owner When: keterbukaan dievaluasi Then: pemegang saham melihat; owner tanpa saham hanya selama masih memiliki poin Contribution belum ditunaikan (FR-16; §4.8) [AC 5] Given: rekap tersimpan lebih dari satu When: rekap terakhir dibuka Then: perbandingan dengan rekap RUPS sebelumnya tersedia (FR-16) And: rekap pertama: blok perbandingan disembunyikan + catatan "Belum ada rekap sebelumnya — perbandingan muncul setelah rekap kedua tersimpan." (UX-DR19) | Backlog
6.1 | 6 | Migrasi Historis & Go-Live | Ekstraksi & Transformasi Data Sumber | As a COO, | I want seluruh data spreadsheet & form historis diekstraksi ke format import terstruktur, | So that migrasi bisa dijalankan berulang dan terverifikasi tanpa input manual. | FR-14, AR-8 | 4 | [AC 1] Given: sumber data historis diidentifikasi When: ekstraksi dijalankan Then: mencakup: sheet Evidence (riwayat transaksi), rekap kepemilikan, RKAP fase 1 (Initial/Final Requirement + kolom Pemenuhan), harga historis, respons Google Form (Profile 11 field), dan poin Contribution historis yang belum ditunaikan (item + realisasi per owner) (FR-14) [AC 2] Given: data owner nyata diproses When: artefak ekstraksi disimpan Then: TIDAK ada di repo — hanya via env/Supabase storage (kebijakan AGENTS.md); script transform bisa di-commit tanpa menyertakan data [AC 3] Given: mapping ditetapkan When: transform dijalankan Then: kolom Pemenuhan direkonstruksi menjadi plotting alokasi per Capital Item; metode pembayaran historis `'migrasi'` bila tak diketahui; harga historis menjadi `price_periods` berlabel migrasi; poin Contribution menjadi snapshot periode berlabel migrasi (AR-8) [AC 4] Given: transform dijalankan dua kali pada sumber yang sama When: hasil dibandingkan Then: deterministik dan idempotent — tidak ada duplikasi saat re-run | Backlog
6.2 | 6 | Migrasi Historis & Go-Live | Importer Migrasi via Pintu Finalisasi LEDGER | As a owner, | I want data historis masuk lewat pintu yang sama dengan transaksi baru, | So that ledger tetap satu sumber kebenaran yang utuh sejak baris pertama — bukan salinan paralel. | FR-14, FR-22, AR-8, AD-2, AD-10 | 7 | [AC 1] Given: importer modul MIGRASI dijalankan When: transaksi historis diimpor Then: lewat API internal LEDGER pintu finalisasi lengkap sesuai isi AD-2: append ledger + update posisi + plotting alokasi per Capital Item + pencatatan pembayaran historis + event Pembelian Pertama efektif (set `first_effective_at` untuk owner yang pembelian pertamanya historis — transparansi terbuka) + entry audit aktor `system` (AR-8) [AC 2] Given: baris historis diimpor When: gerbang domain dievaluasi Then: TANPA re-validasi gerbang (Strength, ruang RKAP, batas penyesuaian) dan TANPA penyesuaian instant atas baris historis — data spreadsheet otoritatif; gerbang berlaku untuk transaksi baru pasca go-live saja (AR-8) [AC 3] Given: transaksi berlabel migrasi difinalisasi When: outbox dievaluasi Then: TIDAK ada baris outbox email — Bukti migrasi hanya regenerate-on-demand; daftar event diteruskan vs disupres dideklarasikan eksplisit di modul MIGRASI dan diuji pada acceptance (AR-8) [AC 4] Given: harga historis diimpor When: baris harga dibuat Then: `price_periods` berlabel "migrasi" — FK harga pada ledger tidak pernah null (AR-8) [AC 5] Given: owner & Profile dari Google Form diimpor When: baris owner dibuat Then: unik per email dan siap dicocokkan dengan login Google (FR-22) [AC 6] Given: poin Contribution historis diimpor When: periode dibuat Then: menjadi `contribution_period` berlabel migrasi berstatus final dengan snapshot poin imutabel per owner — basis "ter-finalisasi-belum-tertunaikan" untuk RUPS pertama pasca go-live (AD-10; delta FR-14) [AC 7] Given: importer dijalankan ulang When: data yang sama diproses Then: idempotent — tidak ada duplikasi baris (guard/natural keys) | Backlog
6.3 | 6 | Migrasi Historis & Go-Live | Rehearsal Staging & Acceptance Paritas | As a owner, | I want migrasi diulang penuh di staging sampai paritas sempurna, | So that go-live produksi hanya mengulang proses yang sudah terbukti bekerja. | FR-14, AR-8, SM-1 | 4 | [AC 1] Given: lingkungan staging siap (data nyata via env) When: dry-run migrasi penuh dijalankan Then: seluruh importer (6.2) selesai tanpa error dan idempotent [AC 2] Given: hasil import diverifikasi When: acceptance dijalankan Then: paritas tercapai: Grand Total Quantity 3.622, Shares 5.187, Ceil 14.980; Fulfillment Rate per jenis modal paritas dengan spreadsheet; total poin Contribution per owner paritas dengan sumber; setiap owner eksisting dapat melihat riwayat transaksinya (FR-14; AR-8; gerbang SM-1) [AC 3] Given: event yang disupres diuji When: import selesai Then: tidak ada badai email historis; Bukti migrasi dapat di-regenerate on-demand dan isinya menghitung pada titik potong transaksinya [AC 4] Given: rehearsal selesai dan paritas tercapai When: proses didokumentasikan Then: runbook cutover tersusun dari langkah yang terbukti | Backlog
6.4 | 6 | Migrasi Historis & Go-Live | Kesiapan Operasional Go-Live | As a owner, | I want backup dan pemulihan terbukti sebelum sistem memegang ledger sesungguhnya, | So that ledger — aset taktergantikan — tidak mungkin hilang. | AR-6, AR-11 | 4 | [AC 1] Given: proyek Supabase produksi aktif When: kesiapan diperiksa Then: backup harian/PITR aktif (AR-11) [AC 2] Given: drill restore dijalankan When: selesai Then: SATU drill restore terdokumentasi (prosedur, hasil, durasi) sebelum go-live (AR-11) [AC 3] Given: operasional berjalan When: kegagalan terjadi Then: log terstruktur aktif; retry outbox email yang gagal terlihat (log/alert) — bukan kegagalan senyap (AR-6) [AC 4] Given: lingkungan dievaluasi When: go-live didekati Then: hanya `local` + `production` — tidak ada lingkungan liar (AR-11) | Backlog
6.5 | 6 | Migrasi Historis & Go-Live | Cutover Produksi & Verifikasi Pasca Go-Live | As a owner, | I want cutover produksi berjalan sesuai runbook dengan verifikasi menyeluruh, | So that Google Sheets pensiun dan sistem menjadi satu-satunya sumber kebenaran. | AD-9, SM-1, SM-2, SM-3 | 4 | [AC 1] Given: runbook final dan semua pihak siap When: cutover dieksekusi Then: Google Sheets di-freeze (tidak ada pencatatan manual baru) → migrasi produksi dijalankan sesuai runbook → verifikasi paritas sama seperti rehearsal (Grand Total, Fulfillment Rate per jenis modal, poin Contribution, riwayat per owner) [AC 2] Given: cutover selesai When: operasional baru dimulai Then: seluruh transaksi baru dicatat lewat sistem; Google Sheets pensiun sebagai alat pencatatan (target SM-2: berhenti dipakai dalam 1 bulan) [AC 3] Given: minggu-minggu pasca go-live When: monitoring berjalan Then: SM-1 zero discrepancy diawal (3 bulan); SM-3 bukti terkirim 100%; kegagalan outbox terlihat dan di-retry [AC 4] Given: cron produksi berjalan When: job harian dievaluasi Then: kedaluwarsa pesanan hari-7 dan pengingat pendaftar berjalan dengan batas hari zona Asia/Jakarta (AD-9) | Backlog